시스템보안프로젝트 · 수원대 정보보호학과 · 2026-2학기

AI 퍼스널컬러 진단 — 개발 일정표

작성일 2026-09-16 · 개발계획서 7절 일정 수정본

# 1. 일정 기준

| 항목 | 날짜 |
| --- | --- |
| 구현 완료 (M1) | 10/11(일) — 핵심 기능 5가지 모두 구현, 웹에서 처음부터 끝까지 동작 |
| 안정 버전 동결 (v0.1) | 10/18(일) — 시험 전 버그 수정본 확정 |
| 중간고사 | 10/19(월) ~ 10/30(금) — 작업 없음 |
| 최종 완료 (M2) | 11/8(일) — 튜닝·테스트·발표 자료·리허설까지 완료 |
| 발표·시연 | 11월 중순 (정확한 날짜 확인 필요) |

구현 기간이 약 3주(9/21 ~ 10/11)이고 그 사이 추석 연휴·공휴일이 있어 일정이 빠듯하다. 그래서 파트끼리 서로 기다리지 않도록 병렬로 진행한다 (알고리즘은 숫자로, 웹은 가짜 결과로 먼저 개발).

# 2. 전체 일정 한눈에 보기

| 단계 | 기간 | 목표 | 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 설계·합의 | 9/16 ~ 9/20 | 데이터 형식 합의, 기준표 초안, 개발 환경 준비 | — |
| 1. 구현 | 9/21 ~ 10/11 | 얼굴·색 추출, 퍼센티지, 신뢰도, 웹, 전체 연결 | M1 10/11 |
| 2. 안정화 | 10/12 ~ 10/18 | 버그 수정, 기준표 1차 튜닝 | v0.1 10/18 |
| (중간고사) | 10/19 ~ 10/30 | 작업 중단 | — |
| 3. 튜닝·발표 준비 | 10/31 ~ 11/8 | 기준표 2차 튜닝, 재현성 실증, PPT, 리허설 | M2 11/8 |
| 4. 발표 대기 | 11/9 ~ 발표일 | 장비 점검, 치명적 버그만 수정 | 발표 |

# 3. 파트와 담당

| 파트 | 담당 | 주요 파일 |
| --- | --- | --- |
| 영상처리 | 이지수(여) | backend/vision/lighting.py ✅, face_color.py, backend/pipeline.py |
| 진단 알고리즘 | 김예진 | backend/diagnosis/season.py, confidence.py, data/reference/ |
| 웹 | 이지수(남) | web/app.py, web/templates/, web/static/ |
| 문서·디자인·테스트 | 김민서 | docs/, tests/, 발표 PPT, UI 시안 |

# 4. 주차별 상세 일정

## 0주차 · 9/16(수) ~ 9/20(일) — 설계·합의

| 파트 | 할 일 |
| --- | --- |
| 영상처리 (이지수·여) | · 1·2단계(폴더 구조·조명 보정) 완료 ✅ — GitHub main 반영 · MediaPipe 설치, FaceMesh 랜드마크(홍채 포함)를 photo1·photo3에 그려 확인 · 영상처리 → 알고리즘 데이터 형식 초안 제안 |
| 알고리즘 (김예진) | · 참고 논문 3편에서 시즌별 피부·눈·머리 색 특징 정리 · 시즌 기준표 초안 작성 → data/reference/season_reference.json |
| 웹 (이지수·남) | · 레포 clone + pytest 10 passed 확인 · Flask "Hello" 페이지 띄우기 · getUserMedia로 브라우저에 웹캠 화면 띄우기 |
| 문서·테스트 (김민서) | · 레포 clone + pytest 10 passed 확인 · 촬영 규칙 문서 초안 (흰 종이 위치, 정면, 조명 3종) → docs/ |
| 공통 (4인) | · [회의] 데이터 형식 합의 (7절) · [회의] 검증 사진 수집 방법·라벨링 기준 · 발표·시연 정확한 날짜 확인 |

## 1주차 · 9/21(월) ~ 9/27(일) — 구현 ①

※ 추석 연휴 9/24(목) ~ 9/26(토) 포함 → 실제 작업일 3~4일

| 파트 | 할 일 |
| --- | --- |
| 영상처리 (이지수·여) | · face_color.py: 볼·이마 피부 마스크 → 평균 Lab · 홍채 영역 → 눈동자 Lab · 번들거림(너무 밝은)·그림자(너무 어두운) 픽셀 제외 |
| 알고리즘 (김예진) | · season.py: 기준표와의 거리 계산 → softmax → 퍼센티지 · Lab 숫자만 넣는 단위 테스트 (tests/test_season.py) |
| 웹 (이지수·남) | · app.py: 촬영 사진을 서버로 전송하는 API · 흰 종이 가이드 박스 오버레이 + 박스 좌표 함께 전송 |
| 문서·테스트 (김민서) | · 촬영 규칙 확정 · 팀원 조명 3종 촬영 1차 (노란등·형광등·창가, 흰 종이 포함) · 결과 화면 UI 시안 |
| 공통 (4인) | · (없음 — 파트별 작업) |

## 2주차 · 9/28(월) ~ 10/4(일) — 구현 ②

※ 10/3(토) 개천절

| 파트 | 할 일 |
| --- | --- |
| 영상처리 (이지수·여) | · 머리카락 영역 → Lab (10/4까지 안 되면 제외 결정) · 예외 처리: 얼굴 없음·여러 명·옆얼굴 · 사진 품질 지표 함수: 밝기·선명도·얼굴 크기 (신뢰도 재료) |
| 알고리즘 (김예진) | · confidence.py: 사진 품질 + 조명 경고 + 1·2위 격차 → 0~100% · softmax 온도값, L(밝기) 가중치 실험 |
| 웹 (이지수·남) | · 가짜 결과 dict로 결과 화면 구현: 퍼센티지 막대·신뢰도·재촬영 안내 · UI 시안 반영 |
| 문서·테스트 (김민서) | · 재현성 테스트 표 양식 (같은 사람·조명별 결과 기록) · 검증 사진 수집·라벨링 진행 관리 |
| 공통 (4인) | · 검증용 인물 사진 수집·라벨링 시작 |

## 3주차 · 10/5(월) ~ 10/11(일) — 구현 마무리 · 전체 연결

※ 10/9(금) 한글날  ★ 10/11(일) M1 구현 완료

| 파트 | 할 일 |
| --- | --- |
| 영상처리 (이지수·여) | · pipeline.py 연결: 사진 → 조명 보정 → 색 추출 → 판정 → 신뢰도 → 결과 dict · 웹 파트와 가이드 박스 좌표 연동 확인 |
| 알고리즘 (김예진) | · 영상처리 실제 출력으로 퍼센티지·신뢰도 확인 · 경계 케이스 해석 문구 (78:12 전형적 / 55:40 두 시즌 경계) |
| 웹 (이지수·남) | · 실제 run_pipeline() 연결 (가짜 결과 → 진짜 결과) · 어울리는 색 팔레트 화면 (기본: 시즌별 고정 목록) |
| 문서·테스트 (김민서) | · 통합 테스트 실행 → 버그 목록 정리 (docs/) |
| 공통 (4인) | · [10/11 M1 점검] 웹캠 촬영부터 결과 화면까지 전체 시연 |

## 4주차 · 10/12(월) ~ 10/18(일) — 안정화 (시험 전 마지막 주)

★ 10/18(일) v0.1 동결: 시험 기간 동안 "돌아가는 버전" 확보

| 파트 | 할 일 |
| --- | --- |
| 영상처리 (이지수·여) | · M1 버그 수정 · 처리 속도 점검 (촬영 후 결과까지 몇 초인지) |
| 알고리즘 (김예진) | · 라벨링 사진으로 기준표 1차 튜닝 · 시즌별 적중·혼동 표 작성 |
| 웹 (이지수·남) | · M1 버그 수정 · 예외 화면 (얼굴 없음·서버 오류) 안내 |
| 문서·테스트 (김민서) | · 재현성 1차 측정 (1주차 촬영 사진 사용) · v0.1 점검 체크리스트 |
| 공통 (4인) | · 10/18 main에 v0.1 태그, 이후 시험 기간 코드 수정 없음 |

## 10/19(월) ~ 10/30(금) — 중간고사 (작업 중단)

안내

시험 기간에는 코드 작업을 하지 않는다. 10/18에 동결한 v0.1이 main에 있으므로, 시험 후 바로 이어서 시작할 수 있다.

## 5주차 · 10/31(토) ~ 11/8(일) — 튜닝·테스트·발표 준비

★ 11/8(일) M2 최종 완료

| 파트 | 할 일 |
| --- | --- |
| 영상처리 (이지수·여) | · 기준표 2차 튜닝 지원 (추출 영역 조정) · (여유 시) 디지털 드레이핑 · 재현성 실증 테스트 촬영 지원 |
| 알고리즘 (김예진) | · 기준표 2차 튜닝 반영 · 발표용 수치 정리 (재현성·신뢰도 사례) |
| 웹 (이지수·남) | · (여유 시) 결과 카드 저장 · 데모 환경 점검: 노트북·웹캠·조명, 인터넷 없이 실행 |
| 문서·테스트 (김민서) | · 재현성 실증 표 완성 (조명별 편차 보정 전·후) · 발표 PPT · 데모 영상 녹화 (시연 실패 대비 백업) · README 최종 |
| 공통 (4인) | · 11/7~11/8 발표 리허설 1회 이상 |

## 11/9(월) ~ 발표일 — 발표 대기

- 코드 동결: 치명적 버그만 수정하고 기능 추가는 하지 않는다.

- 발표 장소 조명·노트북·웹캠·흰 종이 준비물 점검, 데모 영상 백업 확인.

# 5. 마일스톤 완료 기준

## M1 · 10/11(일) 구현 완료

- 웹캠으로 촬영하면 시즌 퍼센티지와 신뢰도가 웹 화면에 표시된다

- 좌표를 직접 클릭하지 않아도 피부·눈(·머리) Lab이 자동으로 나온다

- 흐리거나 어두운 사진이면 신뢰도가 낮게 나오고 재촬영을 안내한다

- python -m pytest tests 가 모두 통과한다

## v0.1 · 10/18(일) 안정 버전

- M1에서 나온 버그 목록이 정리·수정되었다

- 팀원 4명 컴퓨터 모두에서 clone → 설치 → 실행이 된다

- main에 v0.1 태그를 달았다

## M2 · 11/8(일) 최종 완료

- 라벨링 사진으로 튜닝한 기준표가 반영되었다

- 재현성 실증 표: 같은 사람·다른 조명에서 보정 전·후 편차와 1위 시즌 유지 여부

- 인터넷 없이 노트북 한 대로 데모가 돌아간다

- 발표 PPT·데모 영상 백업 완료, 리허설 1회 이상

- 발표 자료에 한계 명시 (조명 보정은 편차를 줄일 뿐 0은 아님, 밝기 편차가 남음)

# 6. 일정이 빠듯할 때 우선순위

| 구분 | 기능 | 판단 시점 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 조명 보정, 피부·눈 색 추출, 시즌 퍼센티지, 신뢰도, 웹 촬영·결과 화면 | M1(10/11)까지 반드시 |
| 축소 가능 | 머리카락 색 (안 되면 피부·눈만 사용), 팔레트 (시즌별 고정 목록으로 대체) | 10/4까지 결정 |
| 여유 시 | 디지털 드레이핑, 결과 카드 저장·공유 | 10/31 이후 남는 시간에만 |

# 7. 0주차에 합의할 데이터 형식 (초안)

영상처리 → 알고리즘 (face_color.extract_face_colors 결과)

- skin: [L, a, b]  — 양 볼 + 이마 평균

- eye: [L, a, b]  — 홍채 평균

- hair: [L, a, b] 또는 None  — 추출 실패 시 None

- quality: { brightness, sharpness, face_size }  — 신뢰도 재료

파이프라인 → 웹 (run_pipeline 결과)

- seasons: { spring_warm, summer_cool, autumn_warm, winter_cool }  — 합계 100%

- confidence: 0 ~ 100

- message: 해석 문구 (예: "두 시즌 경계")

- warnings: 재촬영 안내 문구 목록

형식이 정해지면 각 모듈 파일 맨 위 주석에 적어 두고, 바꿀 때는 반드시 단톡에 공유한다.

# 8. 공통 규칙

- Git: 작업 전 git pull origin main → 작업 → pytest 통과 → commit → pull → push origin main (README 5절).

- 인물 사진(촬영·검증용 연예인 사진)은 GitHub·발표 자료에 올리지 않는다. 연예인 사진은 초상권 문제로 내부 검증에만 사용.

- 매주 일요일 짧은 진행 공유 (각자 이번 주 한 일 / 막힌 점 / 다음 주 할 일).